## 표지
프로젝트 고객사 로고 삽입
| 문서번호 | XXXX-IT-01
| Version | v1.0
| 개정일자 | 2022.11.28
| 작성자 | 홍길동
프로젝트 수행사 로고 삽입
XXX 정보시스템 기능 개선 사업
통합테스트 시나리오 및 결과서

## 개정이력
개정 이력
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
1 | 2022.11.28 | 신규 | 최초 작성 | 홍길동 | 이순신
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 신규/추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술
통합테스트 시나리오 및 결과서
홍길동
2022.11.28
XXXX-IT-01
v1.0
XXX 정보시스템 기능 개선 사업

## REQ-XXX-001
통합테스트시나리오/결과서
요구사항ID | REQ-XXX-001 | 요구사항명 | 문의게시판 기능 개선 |  |  | 상세요구사항ID | REQ-XXX-001-001 |  | 상세요구사항명 | 문의게시판 목록 조회
화면ID | UI-XXXX-001-01M | 화면명 | 문의게시판 목록 |  |  | 통합테스트ID | ITS-001-001 |  | 통합테스트명 | 문의게시판 목록 조회 통합테스트
NO | 테스트 시나리오 | 시험 조건 및 테스트 Data | 개발자 | 시험자 | 시험일자 | 테스트 결과(예상 결과) | 적합여부 | 시정조치 내용 | 조치예정일자 | 시정확인일자 | 비고
01 | 조회 조건을 입력 및 선택 | -조회 기간 : 2022.11.01 ~ 2022.11.28 | 홍길동 | 이순신 | 2022-11-28 | 정상적으로 입력 및 선택된다. | 적합
02 | 조회 버튼 클릭 |  | 홍길동 | 이순신 | 2022-11-28 | 정상적으로 목록이 출력된다. | 적합
03

## 통합플랫폼전환_참고 (hidden)
통합플랫폼 UI/UX 전환
단계 | 산출물 |  |  | 작성 구분 | 적용 여부 | 고객제출여부 | 비고 | 업무별 현황
| 코드 | NIA 한국정보화진흥원 | 농림수산식품교육문화정보원 |  |  |  |  | 공통 | 개발
분석 | R1 | 사용자 요구사항 정의서 | 사용자 요구사항 정의서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| R2 | 요구사항 추적표 | 요구사항 추적표 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
설계 | D1 | 웹스타일 가이드 | 화면설계서 | 필수 | ◯ | ◯ | 메뉴구조도 포함 | N/A | ◯
| D2 | 퍼블리싱 가이드 | 총괄시험 계획서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| D3 | 사용자 인터페이스 설계서 | 화면설계서 | 필수 | ◯ | ◯ | 메뉴구조도 포함 | N/A | ◯
| D4 | 총괄시험 계획서 | 총괄시험 계획서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| D7 | 단위시험 케이스 | 단위시험 케이스 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
구현 | I1 | 프로그램 코드 | 프로그램 코드 | 필수 | ◯ | ◯ | 프로그램 소스, 프로그램 목록 포함 | N/A | ◯
| I2 | 단위시험 결과서 | 단위시험 결과서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
시험 | T3 | 시스템시험 시나리오 | 시스템시험 시나리오 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| T4 | 시스템시험 결과서 | 시스템시험 결과서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| T5 | 사용자 매뉴얼 | 사용자 매뉴얼 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| T6 | 관리자 매뉴얼 | 관리자 매뉴얼 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| T7 | 인수시험 시나리오 | 인수시험 시나리오 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| T8 | 인수시험 결과서 | 인수시험 결과서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
* 고객 협의요청에 따라 산출물 목록 별도 작성
2019년 농업경영체 지원사업 통합관리시스템 구축

## 정보화전략계획수립_참고 (hidden)
농업경영체등록시스템 정보화전략계획수립
단계 | 활동 | 산출물 | 작성 구분 | 적용여부 | 고객제출여부 | 비고
착수 및 환경분석 | 환경구성 | 사업수행 계획서, WBS | 필수 | ◯ | ◯
| 계획수립 | 자료요청서 | 필수 | ◯ | ◯
| 환경분석서 환경분석 단계완료 | 환경분석서 | 필수 | ◯ | ◯
현황분석 | 업무프로세스 분석 | 업무프로세스 분석서 | 필수 | ◯ | ◯
| 요구사항 조사분석 | 인터뷰결과서 설문조사서 | 필수 | ◯ | ◯
| 정보시스템 현황분석 | 정보시스템 현황분석서 | 필수 | ◯ | ◯
| 현황분석 단계완료 | 현황분석서 | 필수 | ◯ | ◯
비전 및 전략수립 | IT 비전 및 전략 정의 | IT 비전 및 전략 정의서 | 필수 | ◯ | ◯
목표모델 설계 | 업무프로세스 재설계 | TO-BE 업무 프로세스 정의서 | 필수 | ◯ | ◯
| 정보화 목표모델 설계 | 개선과제정의서 | 필수 | ◯ | ◯
| 목표모델 단계완료 | 목표모델정의서 | 필수 | ◯ | ◯
이행계획 수립 | 이행계획 수립 | 이행과제정의서 | 필수 | ◯ | ◯
| 구축사업계획 수립 | 구축사업 계획서, RFP | 필수 | ◯ | ◯
| 이행계획 단계완료 | 이행계획서 | 필수 | ◯ | ◯
* 고객 협의요청에 따라 산출물 목록 별도 작성
2019년 농업경영체 지원사업 통합관리시스템 구축